## Hoja1
| Crear servicio | 6.8 h | 1d
| Modificar servicio | 3 h
Retraso por producto
Retraso por Servicios técnicos
Retraso por Infra
Retraso por QA
Retraso por Proyectos
Retraso por Desarrollo
Retraso por CAP

## Evidencia
BÚSQUEDA DE LA PALABRA "SERVICIO" EN EL SUMMARY DE LAS ISSUES
Clave de incidencia | ID de la incidencia | Resumen | Persona asignada | ID de la persona asignada | Estimación original | Tiempo Trabajado | Estado | Actualizada | Campo personalizado (Epic Link) | Epic Link Resumen | Sprint | Sprint | Sprint | Tipo de Incidencia | Campo personalizado (Ticket) | Creada | Creador | ID del creador | Campo personalizado (Severidad) | Campo personalizado (Horas Cot. Programador) | Campo personalizado (Sprint-Scrum) | Σ Tiempo empleado
VIG-1212 | 16699 | Al seleccionar primero la unidades y esta tiene una bitácora asignada trae los campos cliente, bitácora, orden de servicio, carta porte y destino editable | Josue Daniel Aguilera G | 6266b1a4357b9f006e4acbf9 | 10800 | 7200 | Finalizada | 2023-01-11 12:02 | VIG-1 | APK | Fase 11 |  |  | Error |  | 2023-01-10 17:38 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 7200
VIG-1005 | 15047 | Crear servicio para unidades y remolques de código QR | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 28800 | 36000 | Finalizada | 2022-10-17 12:35 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 10 |  |  | Tarea |  | 2022-10-03 09:14 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 36000
VIG-1004 | 15046 | Crear servicio para operadores código QR | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 28800 | 43200 | Finalizada | 2022-10-17 12:35 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 10 |  |  | Tarea |  | 2022-10-03 09:14 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 43200
VIG-939 | 14595 | modificar servicios de búsqueda por nombres para Empleados y operadores para que regrese todos los campos si no se le pasa parámetro | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 | 14400 | Finalizada | 2022-09-07 14:29 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 8 |  |  | Tarea |  | 2022-09-05 15:35 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 14400
VIG-875 | 14212 | No deben de poder editar datos traídos desde una bitácora como Datos de la unidad, remolque o los remolques, el ID de la bitácora, ID de la orden de servicio, Id de la carta porte o factura, el nombre del destino y nombre del cliente | Josue Daniel Aguilera G | 6266b1a4357b9f006e4acbf9 | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-08-29 11:12 | VIG-1 | APK | Fase 7 |  |  | Error |  | 2022-08-26 16:15 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 3600
VIG-692 | 13386 | A-121 Servicio para confirmar proceso como completo |  |  |  |  | Finalizada | 2022-08-08 15:59 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 5 |  |  | Historia |  | 2022-07-22 17:16 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
VIG-686 | 13380 | A-120 Servicio para insertar fotos de cheklist |  |  |  |  | Finalizada | 2022-08-08 15:59 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 5 |  |  | Historia |  | 2022-07-22 17:16 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
VIG-680 | 13374 | A-119 Servicio para insertar checklist |  |  |  |  | Finalizada | 2022-08-08 15:59 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 5 |  |  | Historia |  | 2022-07-22 17:16 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
VIG-674 | 13368 | A-118 Servicio regresar items dado un equipmet y una familia |  |  |  |  | Finalizada | 2022-08-08 15:59 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 5 |  |  | Historia |  | 2022-07-22 17:16 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
VIG-668 | 13362 | A-117 Servicio regresar familias de un Equipment |  |  |  |  | Finalizada | 2022-08-08 15:59 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 5 |  |  | Historia |  | 2022-07-22 17:16 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
VIG-662 | 13356 | A-116 Servicio regresar Equipments de un OperatorID |  |  |  |  | Finalizada | 2022-08-08 15:58 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 5 |  |  | Historia |  | 2022-07-22 17:16 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
VIG-532 | 13007 | A-81 Modificar Servicio que trae ususarios, ahora solo trae imagen |  |  |  |  | Finalizada | 2022-07-22 17:26 | VIG-3 | BACKEND ERP | Fase 4 |  |  | Historia |  | 2022-07-11 18:08 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
SMYD-15 | 16443 | TEMPLETE PARA SERVICIO TECNICO | Oscar Campos | 6363d0af13f37118d7289edd |  |  | Aprobado | 2022-12-16 08:25 | [5 empty] | Recurso |  | 2022-12-09 11:04 | Andrea Avila | 6349e54ccba49e29097260b2
INSE-233 | 19478 | T_51152_ADVAN Modificar el servicio checklist histórico para visualizar últimos 30 días | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 14400 | 55380 | EJECUCCIÓN PRUEBAS | 2024-04-19 17:50 |  |  | Sprint-4 | Sprint-5 |  | Tarea |  | 2023-11-22 16:56 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 55380
INSE-218 | 19370 | T_51097_ADVAN Crear servicio para visualizar checklist cuando se este registrando una entrada o salida | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 26280 | Finalizada | 2023-11-22 10:43 | INSE-2 | BACKEND | Sprint-1 |  |  | Tarea |  | 2023-11-13 17:15 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 26280
INSE-196 | 18122 | Modificar servicio busqueda que unidades, para que junto a la bitácora traiga tambien el tipo de moviemiento. | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 10800 | 10800 | Finalizada | 2023-08-11 08:52 | INSE-2 | BACKEND | Fase 21 |  |  | Tarea |  | 2023-08-09 17:40 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 10800
INSE-195 | 18121 | Modificar servicio busqueda que operadores, para que junto a la bitácora traiga tambien el tipo de moviemiento. | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 10800 |  | Finalizada | 2023-08-11 08:52 | INSE-2 | BACKEND | Fase 21 |  |  | Tarea |  | 2023-08-09 17:39 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
INDR-534 | 21689 | Crear servicio que permita actualizar al usuario, el indicador de tutorial | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 |  | Tareas por hacer | 2024-05-16 09:58 | [5 empty] | Tarea |  | 2024-05-16 09:58 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1
INDR-533 | 21688 | Modificar el servicio para el alta de usuarios para considerar el campo de indicador de tutorial en la APP | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 15300 | PRUEBAS INTEGRALES | 2024-05-21 11:31 | INSE-2 | BACKEND | Sprint 457 |  |  | Tarea |  | 2024-05-16 09:53 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 15300
INDR-532 | 21687 | Modificar el servicio de consulta de usuarios para devolver el campo de indicador de tutorial en la APP | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 15000 | PRUEBAS INTEGRALES | 2024-05-21 11:31 | INSE-2 | BACKEND | Sprint 457 |  |  | Tarea |  | 2024-05-16 09:52 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 15000
INDR-486 | 21150 | Crear servicio para obtener un concepto de devolución en Firebase | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 10800 | 12120 | Finalizada | 2024-04-29 17:55 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-16 09:06 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 12120
INDR-485 | 21149 | Crear servicio para obtener un concepto de gasto en Firebase | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 10800 | 11700 | Finalizada | 2024-04-29 17:55 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-16 09:03 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 11700
INDR-483 | 21073 | Crear servicio para eliminar los conceptos de devoluciones en Firebase | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 15960 | Finalizada | 2024-04-29 17:54 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-10 16:12 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 15960
INDR-482 | 21072 | Crear servicio para actualizar los conceptos de devoluciones en Firebase | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 18180 | Finalizada | 2024-04-29 17:53 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-10 16:12 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 18180
INDR-481 | 21071 | Crear servicio para eliminar los conceptos de gastos en Firebase | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 16200 | Finalizada | 2024-04-29 17:53 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-10 16:10 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 16200
INDR-480 | 21069 | Crear servicio para actualizar los conceptos de gastos en Firebase. | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 15900 | Finalizada | 2024-04-29 17:52 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-10 16:07 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 15900
INDR-478 | 21035 | Crear servicio para el alta de conceptos de devoluciones en Firebase | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 16740 | Finalizada | 2024-04-29 17:53 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-09 11:33 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 16740
INDR-477 | 21034 | Crear servicio para la consulta de conceptos de devoluciones en Firebase | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 15960 | Finalizada | 2024-04-29 17:54 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-09 11:32 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 15960
INDR-469 | 21026 | Crear servicio para el alta de conceptos de gastos en Firebase | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 16500 | Finalizada | 2024-04-29 17:51 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-09 11:26 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 16500
INDR-468 | 21025 | Crear servicio para la consulta de conceptos de gastos en Firebase | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 16020 | Finalizada | 2024-04-29 17:54 | DRIV-4 | Backend Firebase | Sprint 456 |  |  | Tarea |  | 2024-04-09 11:26 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 16020
INDR-425 | 20343 | Modificar servicio para agregar status (activo/cancelado) al vale de combustible ( ServiceExpenseFuelVoucher) backend | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 | 14400 | Finalizada | 2024-03-14 23:44 |  |  | Sprint-7 |  |  | Tarea |  | 2024-02-21 18:53 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 14400
INDR-424 | 20342 | Modificar servicio para agregar status (activo/cancelado) al vale de gastos (ServiceExpenseVoucher) backend | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 | 14400 | Finalizada | 2024-03-14 23:44 |  |  | Sprint-7 |  |  | Tarea |  | 2024-02-21 18:52 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 14400
INDR-401 | 19498 | Creación de servicio para envío y respuesta de las coordenadas al ERP (madrinas) | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  | Tareas por hacer | 2023-11-23 10:37 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-11-23 10:30 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1
INDR-400 | 19497 | T_51233_ADVAN Modificar el servicio para obtener los datos de la compañía en kilometraje en radio y validar ubicación | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 27240 | Finalizada | 2024-04-24 16:11 |  |  | Sprint-4 | Sprint-6 | Sprint 456 | Tarea |  | 2023-11-23 10:30 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 27240
INDR-396 | 19303 | Servicio para consultar los datos del video en firebase | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 14400 | 15300 | Finalizada | 2023-11-13 09:40 | INDR-4 | BACKEND FIREBASE | Sprint-3 |  |  | Historia |  | 2023-11-08 08:49 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 15300
INDR-395 | 19302 | Servicio para agregar los datos del video en firebase | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 14400 | 16200 | Finalizada | 2023-11-13 09:40 | INDR-4 | BACKEND FIREBASE | Sprint-3 |  |  | Historia |  | 2023-11-08 08:48 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 16200
INDR-385 | 19198 | T_51233_ADVAN Drivelog únicamente podrá afectar la fecha de llegada y/o salida del remitente o destinatario siempre y cuando las coordenadas del gps del celular coincidan con las del punyto de servicio seleccionado en el movil | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  | Finalizada | 2023-12-07 11:15 |  |  | Sprint-4 |  |  | Historia |  | 2023-10-31 10:53 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1
INDR-235 | 17544 | T48284-Consulta de las colecciones ServiceMatrizStatus, Services, Users y Conpanies por día, operador y servicio | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 7200 |  | Finalizada | 2023-05-23 08:32 | INDR-180 | BACKEND MSERP | fase 20 |  |  | Tarea |  | 2023-05-08 12:07 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
INDR-196 | 17465 | Modificar titulos en el detalle del viaje del apartado de Bitácora de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 3600 | 4200 | Finalizada | 2023-04-27 12:29 | INDR-2 | APK | fase 19 |  |  | Tarea |  | 2023-04-25 18:16 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 4200
INDR-185 | 17450 | T48284-Proceso para la generación del PDF en base a los datos obtenidos por operador, día y servicio. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 43200 | 50580 | Finalizada | 2023-05-23 08:31 | INDR-180 | BACKEND MSERP | fase 20 |  |  | Tarea |  | 2023-04-24 17:53 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 50580
INDR-183 | 17448 | T48284-Consulta de las colecciones ServiceMatrizStatus,, Services, Users y Conpanies por día, operador y servicio | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 14400 | 14400 | Finalizada | 2023-05-08 12:14 | INDR-180 | BACKEND MSERP | fase 19 |  |  | Tarea |  | 2023-04-24 17:53 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 14400
INDR-131 | 17312 | Mandar llamar funcion de ricardo para pasar campos nuevos de servicio | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 10800 | 10800 | Finalizada | 2023-04-20 07:36 |  |  | fase 18 |  |  | Tarea |  | 2023-04-05 12:44 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 10800
INCU-86 | 19467 | Agregar en la notificación (mail) y ficha servicios en tránsito y la columna de tiempo restante para llegar a destino |  |  |  |  | Tareas por hacer | 2023-11-22 10:42 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-11-22 10:39 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1
INCU-63 | 18310 | En Customer, envíar por última vez notificación de aviso de un servicio, cuando el viaje haya terminado y el producto se haya entregado. | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 13500 | Finalizada | 2023-08-31 13:16 |  |  | Fase 27 |  |  | Tarea |  | 2023-08-22 11:19 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 13500
INCU-50 | 18198 | Desarrollar funcionalidad para hacer solicitudes de servicios sin convenio |  |  |  |  | Tareas por hacer | 2023-11-22 10:31 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-08-15 15:47 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
INCU-47 | 18195 | Extracción de notificaciónes de recepcion de servicios |  |  |  |  | Tareas por hacer | 2023-11-22 10:28 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-08-15 15:46 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
INCU-45 | 18193 | Adjuntar archivos a servicios |  |  | 3600 |  | Tareas por hacer | 2023-11-07 12:32 |  |  | Sprint-1 |  |  | Tarea |  | 2023-08-15 15:45 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
INCU-40 | 18100 | En servicios en tránsito cuando se da clic en detalle no responde al dar clic | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 17400 | Finalizada | 2023-08-16 15:35 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 26 |  |  | Error |  | 2023-08-08 12:50 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 17400
INCU-31 | 17992 | Mejorar el proceso en el tiempo que tarda en cargar el progress bar dentro de una solicitud de servicio | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 28800 | 31020 | Finalizada | 2023-08-23 09:23 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 26 |  |  | Tarea |  | 2023-07-21 11:52 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 31020
INCU-29 | 17905 | En la opción de Servicios en Tránsito, para el dato de Unidad, cambiar el tipo de dato entero a cadena, en los botones de Detalle e Histórico. | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 14400 | 16380 | Finalizada | 2023-07-28 12:44 |  |  | Fase 24 |  |  | Tarea |  | 2023-07-13 11:18 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 16380
INCU-26 | 17891 | Mostrar un progress indicator cuando se presiona el botón de Nueva Solicitud de Servicio, para avisar al usuario que la aplicación está trabajando | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | 10800 | 22380 | Finalizada | 2023-07-28 09:54 |  |  | Fase 24 |  |  | Tarea |  | 2023-07-11 08:36 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 22380
III-27 | 20139 | Noticias :: Publicar el servicio |  |  |  |  | Tareas por hacer | 2024-02-13 11:43 |  |  | Sprint-6 |  |  | Historia |  | 2024-02-13 11:25 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4
III-25 | 19981 | Fillrate :: Pruebas integrales con servicio de ellos | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 |  | 104400 | QA BACKLOG | 2024-04-08 17:22 |  |  | Sprint-6 |  |  | Historia |  | 2024-01-30 16:54 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  |  |  | 104400
III-23 | 19979 | Fillrate :: Ajustes de servicio para traer datos de conciliación | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  | 39600 | Finalizada | 2024-02-26 15:01 |  |  | Sprint-6 |  |  | Historia |  | 2024-01-30 16:47 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  |  |  | 39600
III-22 | 19978 | Fillrate :: Traer configuraciones desde ERP y ajustar otros servicios | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  | 50400 | Finalizada | 2024-02-26 15:02 |  |  | Sprint-6 |  |  | Historia |  | 2024-01-30 16:46 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  |  |  | 50400
III-21 | 19977 | Fillrate :: Servicio para refrescar Token | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  | 69900 | Finalizada | 2024-04-08 17:20 |  |  | Sprint-6 |  |  | Historia |  | 2024-01-30 16:46 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  |  |  | 69900
IDR-20 | 12831 | A-7 Editar servicio de status board | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 7200 | 7200 | Finalizada | 2022-07-22 16:14 |  |  | Fase 2 |  |  | Tarea |  | 2022-07-01 15:59 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 7200
IDR-19 | 12830 | A-6 Crear servicio para menú de servicio | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 |  | Finalizada | 2023-09-29 13:27 | [5 empty] | Tarea |  | 2022-07-01 15:58 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
IDR-18 | 12829 | A-5 Crear servicio de mensajes | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 |  | Finalizada | 2023-09-29 13:27 | [5 empty] | Tarea |  | 2022-07-01 15:57 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
IDR-17 | 12828 | A-4 Crear servicio de cerca electrónica | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 |  | Finalizada | 2023-09-29 13:27 | [5 empty] | Tarea |  | 2022-07-01 15:56 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
IDR-16 | 12827 | A-3 Crear servicio del histórico de posiciones | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 |  | Finalizada | 2023-09-29 13:28 | [5 empty] | Tarea |  | 2022-07-01 15:55 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
ICQ-147 | 21799 | Plan de Actualización de Servicios .Net Core | Gerardo García Ortiz | 621037e38c763e0068d3bfa1 |  | 60 | En curso | 2024-05-23 09:20 | [5 empty] | Tarea |  | 2024-05-23 09:19 | Gerardo García Ortiz | 621037e38c763e0068d3bfa1 |  |  |  | 60
EDICOM-80 | 19742 | Investigación y análisis para determinar mejoras al servicio de EDI | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  | 28800 | Finalizada | 2023-12-17 20:33 |  |  | Sprint-1 |  |  | Tarea |  | 2023-12-13 16:04 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 28800
EDICOM-78 | 18844 | Bug_2_Al dar clic en la funcionalidad Servicios cerrados en monitor Edi manda pantalla de error | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 10800 | 15600 | Finalizada | 2023-10-09 11:57 | INDR-3 | BACKEND | 1 |  |  | Error |  | 2023-10-05 17:20 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 15600
EDICOM-76 | 18651 | Bug2_No se muestra el viaje asignado en el monitor Edi en la opción Servicios atendidos | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 3600 | 20940 | Finalizada | 2023-10-06 10:09 | INDR-3 | BACKEND | 1 |  |  | Error |  | 2023-09-15 11:06 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 20940
EDICOM-69 | 18427 | Modificar la opcion de servicios cerrados, para que no tenga el filtro y que se carge automaticamente la funcion | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 10800 | 12000 | Finalizada | 2023-09-07 17:48 |  |  | Fase 12 |  |  | Subtarea |  | 2023-08-29 16:42 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 12000
EDICOM-66 | 18424 | Consumir funcion de servicios cerrados | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 7200 | 9900 | Finalizada | 2023-09-07 17:47 |  |  | Fase 12 |  |  | Subtarea |  | 2023-08-29 16:40 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 9900
EDICOM-65 | 18423 | Consumir funcion de servicios atendios | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 7200 | 9900 | Finalizada | 2023-09-07 17:47 |  |  | Fase 12 |  |  | Subtarea |  | 2023-08-29 16:40 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 9900
EDICOM-64 | 18422 | Modificar funcion de servicios cerrados para agregar campo de fecha de oferta | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 7200 | 5520 | Finalizada | 2023-09-07 17:47 |  |  | Fase 12 |  |  | Subtarea |  | 2023-08-29 16:38 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 5520
EDICOM-63 | 18421 | Modificar funcion de servicios atendidos para agregar campo de fecha de oferta | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 7200 | 5400 | Finalizada | 2023-09-07 17:47 |  |  | Fase 12 |  |  | Subtarea |  | 2023-08-29 16:38 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 5400
EDICOM-58 | 18294 | Servicios cerrados (Histórico). | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 16200 | 14400 | Finalizada | 2023-08-25 13:55 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-08-21 09:21 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 14400
EDICOM-54 | 18287 | Cambiar colsulta de Mensajes respondidos 214. . Se crea un servicio nuevo similar pero con un request con fecha inicial y fecha final | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 | 7200 | 14400 | Finalizada | 2023-08-25 13:55 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-08-21 08:32 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 14400
EDICOM-53 | 18286 | Cambiar colsulta de Servicios cerrados (Histórico). Se crea un servicio nuevo similar pero con un request con fecha inicial y fecha final | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 | 7200 | 7200 | Finalizada | 2023-08-25 13:54 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-08-21 08:32 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 7200
EDICOM-52 | 18285 | Cambiar Consulta de mensajes recibidos (Para esto se tienen que unificar los servicios Sin responder, Cancelados, Por atender y Rechazados en un nuevo servicio y con un request con fecha inicial y fecha final | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 | 18000 | 18000 | Finalizada | 2023-08-25 13:54 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-08-21 08:32 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 18000
EDICOM-51 | 18284 | Cambiar Consulta de mensajes enviados 990 (Para esto se tienen que unificar los servicios por atender y rechazados en un nuevo servicio y con un request con fecha inicial y fecha fina | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 | 14400 | 14400 | Finalizada | 2023-08-25 13:54 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-08-21 08:31 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 14400
EDICOM-33 | 17314 | En el archivo 214 en el segmento B10 no se muestra la orden de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 7200 | 18000 | Finalizada | 2023-04-07 16:10 |  |  | Fase 6 |  |  | Error |  | 2023-04-06 11:53 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 18000
EDICOM-18 | 17159 | Analisis de tarea "PSL segmento B10 Primera posicion agregar el numero de la orden de servicio" | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 10800 | 10800 | Finalizada | 2023-03-27 08:28 |  |  | Fase 5 |  |  | Tarea |  | 2023-03-14 08:15 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 10800
EDICOM-12 | 17012 | Analisis de tarea "PSL segmento B10 primera posicion agregar el numero de la orden de servicio" | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 7200 | 10800 | Finalizada | 2023-03-13 19:34 |  |  | Fase 4 |  |  | Tarea |  | 2023-02-24 15:27 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 10800
DVN-1016 | 20369 | T-52576 ESCOBEDO NIVEL DE SERVICIO | Enrique Vargas | 6266b1a452310b0068fef3cf |  | 900 | Finalizada | 2024-03-05 16:13 |  |  | Sprint 454 |  |  | Tarea |  | 2024-02-23 11:23 | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 | Alta | 1 |  | 900
DVN-865 | 19574 | En el servicio de Journeys, el proceso de wssapiens no esta realizando el proceso de cancelación | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  | 21600 | PBAS AMBIENTE CLIENTE | 2023-12-28 11:23 | DVN-3 | ADMINISTRACION | Sprint 453 |  |  | Error | 50129 | 2023-11-29 16:45 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  | 4 |  | 21600
DVN-856 | 19547 | T_49855_TEM Revisión de servicio journeys para validar nuevo campo para integrra token refresn | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 |  | 7200 | QA BACKLOG | 2024-05-21 09:28 | DVN-12 | INTERFACES (RASTREO,COMBUSTIBLE) | Sprint 453 | Sprint 456 | Sprint 457 | Tarea | 49855 | 2023-11-27 16:16 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  | 1 | Sprint-453 | 7200
DVN-748 | 18931 | T_50576_ADVAN CCP30 Servicio para IdCCP | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 | 86400 | 140220 | Finalizada | 2023-11-30 13:51 |  |  | Sprint 453 |  |  | Historia | 50576 | 2023-10-11 12:10 | lorena_v | 62b3148f5479e75d631cb3ec |  |  |  | 140220
DVN-606 | 18347 | No permite aplicar una solicitud en planeador de servicios | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  | 4860 | Finalizada | 2023-08-24 12:01 | DVN-5 | TRAFICO | Sprint 451 |  |  | Error |  | 2023-08-23 13:15 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 | Alta |  |  | 4860
DVN-528 | 18048 | 5 Bug_T_47809Nivel de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 7200 | 5580 | Finalizada | 2023-08-21 12:46 | DVN-5 | TRAFICO | Sprint 450 |  |  | Error | 48709 | 2023-08-01 16:57 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 5580
DVN-510 | 17997 | 2_bug_T_47809 en la consulta nivel de servicio en la cololumna de bitácoras trae el id de la bitacora activa en las que ya fueron cerradas | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 7200 | 3720 | Finalizada | 2023-08-01 18:23 | DVN-5 | TRAFICO | Sprint 450 |  |  | Error | 47809 | 2023-07-21 17:12 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 16 |  | 3720
DVN-486 | 17951 | En la orden de servicios para madrinas no se muestra el C.P. | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 3600 | 5340 | Finalizada | 2023-08-25 16:07 | DVN-6 | MADRINAS | Sprint 451 |  |  | Error | DVN-486 | 2023-07-17 16:37 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | Alta | 0 |  | 5340
DVN-330 | 17506 | Al generar un viaje para drivelog utilizando órdenes de servicio creadas anteriormente se muestra 4 serviceID con la misma clave | Enrique Vargas | 6266b1a452310b0068fef3cf | 3600 | 3600 | Finalizada | 2023-05-15 09:22 | DVN-5 | TRAFICO | Sprint 450 |  |  | Error |  | 2023-05-04 10:39 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 3600
DRIV-485 | 14875 | A-42883 Drivelog app �nicamente puedo visualizar el hist�rico de liquidaciones si tengo una bit�cora activa o viaje asignado, al cerrar la bit�cora en liquidaciones solo veo el mensaje SIN SERVICIO ASIGNADO. |  |  |  |  | Finalizada | 2022-10-03 10:03 | DRIV-2 | APK | Fase 5 |  |  | Historia |  | 2022-09-21 09:57 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
DMIN-53 | 18059 | En evidencias no muestra el destino, la orden de servicio y nombre del cliente | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d | 3600 | 17700 | Finalizada | 2023-08-21 11:12 | INDR-3 | BACKEND | Fase 10 |  |  | Error |  | 2023-08-02 16:29 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 17700
DMIN-21 | 17642 | Pruebas integrales de todos los nuevos proceso, viajes, bitacora, servicios, actualizacion de servicios | Josue Daniel Aguilera G | 6266b1a4357b9f006e4acbf9 | 28800 |  | Finalizada | 2023-06-05 08:45 |  |  | Fase 5 |  |  | Tarea |  | 2023-05-23 16:09 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
DMIN-17 | 17626 | Cambiar llamada a servicio del firebase para subir servicio con nuevos campos | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 | 14400 | Finalizada | 2023-06-05 07:57 |  |  | Fase 5 |  |  | Tarea |  | 2023-05-22 08:13 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 14400
DMIN-16 | 17625 | Cambiar modelo servicio | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 7200 | 7200 | Finalizada | 2023-06-05 07:57 |  |  | Fase 5 |  |  | Tarea |  | 2023-05-22 08:12 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 7200
CUS-354 | 16438 | Al dejar de usar la página por un tiempo, no permite salir de la edición de solicitud de servicio, se queda pasmada la pantalla | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 7200 | 7200 | Finalizada | 2022-12-19 09:17 | CUS-1 | BackEnd | Fase 15 |  |  | Error |  | 2022-12-08 09:39 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 7200
CUS-353 | 16437 | En la solicitud de servicios>Esta mostrando remitentes inactivos | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-12-19 09:17 | CUS-1 | BackEnd | Fase 15 |  |  | Error |  | 2022-12-08 09:36 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-352 | 16421 | Indicar como obligatorio el campo Producto, en la edición de la Solicitud de Servicios. |  |  |  |  | Tareas por hacer | 2023-01-02 14:05 | [5 empty] | Historia |  | 2022-12-07 11:17 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1
CUS-351 | 16401 | No limpia campo de id de convenio dentro de la solicitud de servicios | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 7200 | 10800 | Finalizada | 2022-12-28 09:40 | CUS-1 | BackEnd | Fase 15 |  |  | Error |  | 2022-12-05 12:54 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 10800
CUS-350 | 16400 | Se muestra leyenda de My map will go here en servicios en tránsito | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-12-28 09:28 | CUS-1 | BackEnd | Fase 15 |  |  | Error |  | 2022-12-05 12:53 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-341 | 16340 | A-45721 Agrear filtro en la solicitud de servicio para ubicar registros por status |  |  |  |  | Finalizada | 2022-12-29 09:22 | CUS-1 | BackEnd | Fase 15 |  |  | Historia |  | 2022-12-02 17:55 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
CUS-339 | 16312 | Envia error al intentar cargar la solicitud del servicio | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 14400 | Finalizada | 2022-12-02 15:55 | CUS-1 | BackEnd | Fase 14 |  |  | Error |  | 2022-12-01 11:26 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 14400
CUS-338 | 16300 | No carga remitentes y destinatarios, cuando se carga un convenio en la solicitud de servicio | Enrique Vargas | 6266b1a452310b0068fef3cf |  |  | Finalizada | 2022-12-27 09:47 | CUS-1 | BackEnd | Fase 15 |  |  | Error |  | 2022-11-29 19:37 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1
CUS-327 | 16238 | Al intentar hacer una solicitud de servicio, tarda en abrir el formulario de nuevo lo que provoca que la página se trabe | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 18000 | Finalizada | 2022-12-02 15:52 | CUS-1 | BackEnd | Fase 14 |  |  | Error |  | 2022-11-25 08:42 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 18000
CUS-324 | 16235 | En la vista de solicitud de servicios, Falta status ENTREGADO– | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 7200 | Finalizada | 2022-12-02 15:50 | CUS-1 | BackEnd | Fase 14 |  |  | Error |  | 2022-11-25 08:38 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 7200
CUS-322 | 16233 | T-44858 No se están visualizando los convenios dentro de las solicitudes de servicio | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 14400 | Finalizada | 2022-12-02 15:35 | CUS-1 | BackEnd | Fase 14 |  |  | Error |  | 2022-11-25 08:12 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 14400
CUS-321 | 15567 | Al autorizar una solicitud de servicio desde el grid principal, el mensaje que envia es erróneo | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-10-27 11:39 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 12 |  |  | Error |  | 2022-10-25 10:41 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-312 | 15445 | T-44862 Agrear a la solicitud de servicio en la parte de productos, informaci�n relacionada con complemento cartaporte (clave SAT, embalaje, Fracci�n Arancelaria. etc) |  |  |  |  | Finalizada | 2022-12-05 09:14 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 12 | Fase 13 | Fase 14 | Historia |  | 2022-10-24 09:18 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1
CUS-308 | 15441 | T-44860 Mostrar el trazo del camino que recorre la unidad en el mapa de servicios en tr�nsito | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  | Finalizada | 2022-12-05 09:15 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 12 | Fase 13 | Fase 14 | Historia |  | 2022-10-24 09:18 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1
CUS-304 | 15437 | T-44858 En el formulario de Solicitud de servicios agregar el cat�logo de convenios del ERP | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  | Finalizada | 2022-12-05 08:49 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 12 | Fase 13 | Fase 14 | Historia |  | 2022-10-24 09:17 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1
CUS-303 | 15163 | 7.-En servicios en tránsito los botones no reaccionan al clic | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-10-14 17:55 |  |  | Fase 10 |  |  | Error |  | 2022-10-10 10:50 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-297 | 15156 | Diseños para los nuevos formularios de Solicitud de Servicio | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 | 7200 | 7200 | Finalizada | 2022-10-17 12:22 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 10 |  |  | Tarea |  | 2022-10-10 10:03 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 7200
CUS-291 | 15032 | Al crear una solicitud de servicio, permite modificar el cliente, no permitir modificar ya que el usuario está ligado a un cliente en particular | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-10-14 17:53 |  |  | Fase 10 |  |  | Error |  | 2022-09-30 09:39 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-288 | 15029 | Servicios en tránsito al ver el detalle del viaje, cuando no se tiene remisión coloca un 0. dejar vació | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-10-14 17:51 |  |  | Fase 10 |  |  | Error |  | 2022-09-30 09:25 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-281 | 14901 | 2.-TEA no esta mostrando el status correspondiente.Se debe mapear de acuerdo al status del circulo de servicio | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 7200 | Finalizada | 2022-10-14 17:49 |  |  | Fase 10 |  |  | Error |  | 2022-09-21 13:33 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 7200
CUS-279 | 14817 | Modificar solicitud de servicios | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 72000 | 162000 | Finalizada | 2022-10-02 18:03 |  |  | Fase 9 |  |  | Tarea |  | 2022-09-20 10:40 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 162000
CUS-264 | 14787 | 14.-URGENTE: Cuando das clic en solicitudes de servicio, SE QUEDA CARGANDO y se muestra información hasta que se genera una nueva solicitud | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 5400 | 5400 | Finalizada | 2022-09-15 13:54 |  |  | Fase 8 |  |  | Error |  | 2022-09-14 13:22 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 5400
CUS-263 | 14786 | 13.-Ordenar de manera descendente los ids de solicitud de servicios, los últimos deberán ser los primeros | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-09-15 13:54 |  |  | Fase 8 |  |  | Error |  | 2022-09-14 13:21 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-260 | 14783 | 10.-Convertir a un solo formato en nuevos tickets, solicitud de servicios, si se ponen mayúsculas por ejemplo convertir todo a minúsculas | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 10800 | Finalizada | 2022-10-14 17:48 |  |  | Fase 10 |  |  | Error |  | 2022-09-14 13:20 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 10800
CUS-250 | 14770 | En solicitud de servicios cuando agregas un cliente, se sobrescribe el registro sobre el que se está posicionado | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 5400 | Finalizada | 2022-09-13 17:05 |  |  | Fase 8 |  |  | Error |  | 2022-09-12 17:15 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 5400
CUS-248 | 14752 | En solicitud de servicios, colocar en negritas los status | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 7200 | 7200 | Finalizada | 2022-09-09 17:26 |  |  | Fase 8 |  |  | Error |  | 2022-09-09 17:14 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 7200
CUS-247 | 14742 | Mensaje de confirmación al enviar, autorizar o rechazar una solicitud de servicio | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 7200 | 7200 | Finalizada | 2022-09-09 16:06 |  |  | Fase 8 |  |  | Error |  | 2022-09-09 15:17 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 7200
CUS-245 | 14558 | En solicitud de servicios/ Poder visualizar más registros ya que solo se ven 10 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-09-09 16:04 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 7 |  |  | Error |  | 2022-09-05 09:20 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-209 | 14195 | En configuración de notificaciones al activar un cliente envía mensaje: “Se ha guardado satisfactoriamente la solicitud de servicio” | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 1800 | 1800 | Finalizada | 2022-08-26 18:11 |  |  | Fase 6 |  |  | Error |  | 2022-08-25 15:43 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 1800
CUS-186 | 14045 | En la edición de la Solicitud de servicios, quitar el botón guardar | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-09-02 20:34 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 6 |  |  | Tarea |  | 2022-08-19 17:51 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 3600
CUS-184 | 14043 | En la edición de la Solcitud de servicio colocar la fecha por default, se sugiere sea la fecha del día en curso | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 5400 | Finalizada | 2022-09-02 20:30 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 6 |  |  | Tarea |  | 2022-08-19 17:48 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 5400
CUS-172 | 13884 | En solicitud de servicios el campo peso es numérico, permite letras | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 7200 | 3600 | Finalizada | 2022-08-11 18:35 |  |  | Fase 5 |  |  | Error |  | 2022-08-08 17:29 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 3600
CUS-170 | 13882 | El nombre de los botones no se muestran centrados, en servicios en tránsito | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 7200 | 5400 | Finalizada | 2022-08-11 18:33 |  |  | Fase 5 |  |  | Error |  | 2022-08-08 17:18 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 5400
CUS-166 | 13878 | En CONFIGURACIONES>Solicitudes de servicio, no se ven los botones.Verificar si se puede aplicar scroll para verificar mas opciones a la ventana | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 7200 | 9000 | Finalizada | 2022-08-11 18:30 |  |  | Fase 5 |  |  | Error |  | 2022-08-08 17:08 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 9000
CUS-163 | 13875 | Cuando se tiene un formulario para solicitud de servicios abierta, y se da ENTER, cierra el formulario. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 5400 | Finalizada | 2022-08-11 18:28 |  |  | Fase 5 |  |  | Error |  | 2022-08-08 16:51 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 5400
CUS-145 | 13290 | Cuando se ha creado una solicitud de servicio con usuario transportista, no guarda datos de la unidad, remolque y operador. aunque estos sean obligatorios.--Comenta Enrique que estos campos se deberán quitar– | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 9000 | Finalizada | 2022-07-22 18:18 |  |  | Fase 3 |  |  | Tarea |  | 2022-07-21 15:48 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 9000
CUS-144 | 13289 | Cuando se rechaza una solicitud de servicio envía mensaje “Se ha guardado satisfactoriamente la solicitud de servicio.Para enviarla presiona la opción”Enviar””.Cambiar mensaje por “Se ha rechazado tu solicitud de servicio” | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-07-22 18:17 |  |  | Fase 3 |  |  | Error |  | 2022-07-21 15:47 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-143 | 13288 | Al dar clic en Autorizar, envía mensaje “Se ha guardado satisfactoriamente la solicitud de servicio.Para enviarla presiona la opción”Enviar””. Cambiar mensaje por “Se ha autorizado satisfactoriamente tu solicitud de servicio” | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-07-22 18:17 |  |  | Fase 3 |  |  | Error |  | 2022-07-21 15:46 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-142 | 13287 | Cuando se guarda y envía un registro envía mensaje redundante indica que Se ha guardado satisfactoriamente la solicitud de servicio.Para enviarla presiona la opción”Enviar” | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-07-22 18:16 |  |  | Fase 3 |  |  | Error |  | 2022-07-21 15:44 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-141 | 13286 | En formulario cliente, cuando se da de alta una solicitud de servicio y se da clic en botón ENVIAR, envía el registro sin guardar, mandar un warning que diga "Se ha guardado y enviado su solicitud satisfactoriamente" | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-07-22 18:16 |  |  | Fase 3 |  |  | Error |  | 2022-07-21 15:43 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-137 | 13282 | En la configuración de la Ficha de servicio se especifican 14 columnas y en el detalle de la ficha del servicio solo se muestran 9 columnas.(imagen 2) | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 10800 | Finalizada | 2022-07-22 18:11 |  |  | Fase 3 |  |  | Error |  | 2022-07-21 15:40 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 10800
CUS-133 | 13227 | A-28 Solicitud de servicios>Deben haber columnas por default visibles | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 12600 | 3600 | Finalizada | 2022-08-19 13:45 |  |  | Fase 5 |  |  | Tarea |  | 2022-07-14 18:20 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-129 | 13223 | A-27 Agregar boton de búsqueda en servicios en tránsito | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 16200 | 21600 | Finalizada | 2022-08-16 20:25 |  |  | Fase 5 |  |  | Tarea |  | 2022-07-14 17:49 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 21600
CUS-127 | 13221 | A-26 SOLICITUD DE SERVICIOS>Colocar texto en negritas para los diferentes status: Nuevo, Enviado, Autorizado, Rechazado | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 5400 | Finalizada | 2022-08-11 18:25 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 5 |  |  | Tarea |  | 2022-07-14 10:39 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 5400
CUS-118 | 13094 | Solicitud de servicios>Dentro del registro anterior, también se observa que el sistema está guardando con una fecha por default, aunque se coloque otra. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 12600 | Finalizada | 2022-07-15 12:58 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 3 |  |  | Error |  | 2022-07-13 16:55 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 12600
CUS-115 | 13091 | Servicios en tránsito>El mensaje se muestra con fondo rojo se sugiere otro color de fondo. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-08-30 12:18 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 6 |  |  | Error |  | 2022-07-13 16:38 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-114 | 13090 | Servicios en tránsito>agregar terminal al folio de la OS y de la remisión | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 9000 | 9000 | Finalizada | 2022-08-25 10:49 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 6 |  |  | Error |  | 2022-07-13 16:36 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 9000
CUS-111 | 13079 | Solicitud de servicios>El tema está en ingles, deberia mostrar estas leyendas en inglés | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-07-13 10:15 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 3 |  |  | Error |  | 2022-07-12 18:30 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-110 | 13078 | Servicios en tránsito>Centrar nombre de botones. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 3600 | Finalizada | 2022-07-13 10:00 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 3 |  |  | Error |  | 2022-07-12 18:25 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 3600
CUS-109 | 13077 | Separar nombre de ventana Ficha del servicio con icono | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 3600 | 1800 | Finalizada | 2022-07-13 09:59 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 3 |  |  | Error |  | 2022-07-12 18:19 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 1800
CUS-103 | 13070 | A-6 Ficha de servicio no está funcionando de acuerdo a la configuración de columnas | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 7200 | 5400 | Finalizada | 2022-08-11 18:21 |  |  | Fase 5 |  |  | Error |  | 2022-07-11 18:25 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 5400
CUS-90 | 12936 | A-22 Adecuación de estilos para la opción de solicitud de servicios | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 21600 | 18000 | Finalizada | 2022-08-18 15:48 | APE-567 | CUSTOMER | Fase 5 |  |  | Tarea |  | 2022-07-01 18:02 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1 |  |  |  | 18000
CUS-37 | 11441 | A-6 RQF-06 Configuración de columnas en la Solicitud de servicio. |  |  |  |  | Finalizada | 2022-05-31 08:44 | CUS-1 | BackEnd | Fase 1 |  |  | Historia |  | 2022-05-20 12:11 | advanproyectos | 621d23b98a4bb60068f0db90
CUS-30 | 11434 | A-5 RQF-05 Tablero para visualizar servicios Solicitados del transportista desde el portal de Customer |  |  |  |  | Finalizada | 2022-06-01 08:54 | CUS-1 | BackEnd | Fase 1 |  |  | Historia |  | 2022-05-20 12:10 | advanproyectos | 621d23b98a4bb60068f0db90
CUS-23 | 11427 | A-4 RQF-05 Tablero para visualizar servicios Solicitados del cliente desde el portal de Customer |  |  |  |  | Finalizada | 2022-06-03 11:19 | CUS-1 | BackEnd | Fase 1 |  |  | Historia |  | 2022-05-20 12:10 | advanproyectos | 621d23b98a4bb60068f0db90
CUS-16 | 11420 | A-3 RQF-06 Formulario para generar servicios desde el portal de Customer |  |  |  |  | Finalizada | 2022-05-30 08:51 | CUS-1 | BackEnd | Fase 1 |  |  | Historia |  | 2022-05-20 12:10 | advanproyectos | 621d23b98a4bb60068f0db90
APE-1687 | 13995 | Se creo el parámetro en Permitir modificar convenios autorizados en Módulo Tráfico Sección 1-Orden de Servicio subsección 2-Cartaporte y este corresponde a Módulo Tráfico Sección 1-Orden de Servicio subsección 4-Convenios | Enrique Vargas | 6266b1a452310b0068fef3cf | 1800 | 1800 | Finalizada | 2022-08-19 15:26 | APE-2 | TRÁFICO | 444 |  |  | Error |  | 2022-08-16 17:54 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 1800
APE-1057 | 12079 | EDI - Instalación y preparación del proyecto en el equipo de desarrollo, investigación de IP para consumir servicios | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 9000 | 17280 | Finalizada | 2022-06-24 10:52 | APE-1019 | EDI | 442 |  |  | Historia |  | 2022-06-09 16:56 | Roberto Cruz Valderrábano | 611a6e497b538a0069660ebe |  |  |  | 17280
APE-1035 | 11935 | T-EDI 11 Consumir servicio "notifications", para obtener el valor de "RemainingMiles" y mostrarlo en la consulta de las notificaciones. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 10800 | Finalizada | 2022-06-24 10:51 | APE-1019 | EDI | 442 |  |  | Tarea |  | 2022-06-09 08:26 | Roberto Cruz Valderrábano | 611a6e497b538a0069660ebe |  |  |  | 10800
APE-1034 | 11934 | T-EDI 10 Consumir servicio "notifications/new", para pasar el valor "RemainingMiles" con el valor del dato "remainingDistance". | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 12600 | Finalizada | 2022-06-24 10:50 | APE-1019 | EDI | 442 |  |  | Tarea |  | 2022-06-09 08:26 | Roberto Cruz Valderrábano | 611a6e497b538a0069660ebe |  |  |  | 12600
APE-1033 | 11933 | T-EDI 09 Consumir servicio "services/locations", para obtener el valor de remainingDistance y mostrarlo en Detalle de Servicios Atendidos. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 10800 | 14400 | Finalizada | 2022-06-24 10:50 | APE-1019 | EDI | 442 |  |  | Tarea |  | 2022-06-09 08:26 | Roberto Cruz Valderrábano | 611a6e497b538a0069660ebe |  |  |  | 14400
AP-91 | 19318 | En el servicio del mserp traer procesos de la app de permisos e incluir nuevo campo. | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 21600 |  | Tareas por hacer | 2023-11-21 17:56 | AP-8 | MSRP |  |  |  | Historia |  | 2023-11-08 17:17 | Ivan Andrade | 70121:ba9a44d5-3979-4dbe-85ad-badf7a577fe1
AP-15 | 17772 | Crear request y response para servicio de Aprobar o rechazar petición, | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 7200 | 7200 | Finalizada | 2023-07-19 10:28 | AP-8 | MSRP | Fase 3 |  |  | Tarea |  | 2023-06-20 08:03 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 7200
AP-14 | 17771 | Crear request y response para servicio de login | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 7200 | 7200 | Finalizada | 2023-07-19 10:30 | AP-8 | MSRP | Fase 3 |  |  | Tarea |  | 2023-06-20 08:03 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 7200
AP-12 | 17747 | Proporcionar paquete de datos de procesos es otro servicio | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 | 14400 | Finalizada | 2023-07-18 10:09 | AP-8 | MSRP |  |  |  | Tarea |  | 2023-06-13 13:41 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 14400
AP-10 | 17745 | Hacer servicio para almacenar token de usuario | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 14400 | 14400 | Finalizada | 2023-07-19 10:30 | AP-8 | MSRP | Fase 3 |  |  | Tarea |  | 2023-06-13 13:40 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 14400
AP-1 | 17735 | Crear la app meter estructura (estructura de modelos, servicios, views, controlladores, widgets, librerias a utilizar y plugins) | Josue Daniel Aguilera G | 6266b1a4357b9f006e4acbf9 | 21600 | 20700 | Finalizada | 2023-06-13 13:40 | AP-7 | APK | Fase 1 |  |  | Tarea |  | 2023-06-12 13:09 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6 |  |  |  | 20700
AFDS-2251 | 21793 | Drivelog - Reunión y modificación del servicio de usuarios. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 10800 | Finalizada | 2024-05-22 20:02 | [5 empty] | Historia |  | 2024-05-22 20:01 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 10800
AFDS-2157 | 21567 | Noticias - Creación del servicio del lado de Firebase, adecuaciones al servicio. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 30600 | En curso | 2024-05-13 18:34 | [5 empty] | Historia |  | 2024-05-09 18:26 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 30600
AFDS-2086 | 21434 | Reunión con Roberto para revisar la generación de PDFs por medio de un servicio. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 1380 | Finalizada | 2024-05-02 14:04 | [5 empty] | Historia |  | 2024-05-02 14:03 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 1380
AFDS-1818 | 20943 | Reunión con cliente Escobedo para revisar observaciones de nivel de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 4500 | Finalizada | 2024-04-08 09:54 | [5 empty] | Subtarea |  | 2024-04-03 12:35 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 4500
AFDS-1755 | 20827 | CAPACITACIÓN NIVEL DE SERVICIO POR ISA | Ashly Annet Altamirano Lopez | 635825041cc605b1fd1619dd |  |  | Finalizada | 2024-03-22 15:41 | [5 empty] | Tarea |  | 2024-03-22 12:58 | Ashly Annet Altamirano Lopez | 635825041cc605b1fd1619dd
AFDS-1754 | 20826 | Nivel de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 3600 | Finalizada | 2024-03-25 17:13 | [5 empty] | Subtarea |  | 2024-03-22 12:49 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 3600
AFDS-1669 | 20704 | REUNIÓN CON ESCOBEDO PARA VER NIVEL DE SERVICIO | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 |  | 9120 | Finalizada | 2024-04-22 10:52 | [5 empty] | Tarea |  | 2024-03-15 11:38 | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 |  |  |  | 9120
AFDS-1593 | 20588 | ATN - Reunión con Enrique, Servicios técnicos y Desarrollo para ver conectividad con el servicio. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 6360 | Finalizada | 2024-03-07 11:50 | [5 empty] | Historia |  | 2024-03-07 11:49 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 6360
AFDS-1535 | 20516 | ATN - Reunión con Joshua para checar donde se encuentra el servicio instalado. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 900 | Finalizada | 2024-03-04 17:12 | [5 empty] | Historia |  | 2024-03-04 17:11 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 900
AFDS-1492 | 20458 | DriveLog - Análisis para los nuevos servicios de gastos. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 900 | Finalizada | 2024-02-29 17:06 | [5 empty] | Historia |  | 2024-02-29 17:06 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 900
AFDS-1333 | 20228 | ATN - Revisión de configuración del servicio | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 9360 | Finalizada | 2024-02-16 12:54 | [5 empty] | Historia |  | 2024-02-16 08:15 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 9360
AFDS-1290 | 20181 | CAPACITACIÓN NIVEL DE SERVICIO y REUNIÓN CAP | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 |  | 6420 | Finalizada | 2024-03-13 10:07 | [5 empty] | Tarea |  | 2024-02-14 18:18 | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 |  |  |  | 6420
AFDS-1288 | 20179 | ATN - Revisión código en la ejecución del servicio. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 5400 | Finalizada | 2024-02-14 18:06 | [5 empty] | Historia |  | 2024-02-14 18:05 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 5400
AFDS-1285 | 20170 | ATN - Elaboración docto especificación de servicios | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 14400 | Finalizada | 2024-02-14 13:16 | [5 empty] | Historia |  | 2024-02-14 13:16 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 14400
AFDS-1269 | 20152 | ATN - Revisión de la llamada al servicio de tickets | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 5400 | Finalizada | 2024-02-13 18:34 | [5 empty] | Historia |  | 2024-02-13 18:34 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 5400
AFDS-1241 | 20113 | Capacitación Nivel de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 3600 | Finalizada | 2024-02-12 17:37 | [5 empty] | Subtarea |  | 2024-02-12 17:30 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 3600
AFDS-1133 | 19988 | Revisión de código servicio de TLE | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 14400 | Finalizada | 2024-02-01 10:45 | [5 empty] | Historia |  | 2024-02-01 10:44 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 14400
AFDS-1131 | 19984 | Incidencia Esobedo nivel de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 11940 | Finalizada | 2024-02-01 16:18 | [5 empty] | Subtarea |  | 2024-01-31 12:57 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 11940
AFDS-1126 | 19968 | TLS - Revisión y reunión para revisar el servicio instalado. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 5400 | Finalizada | 2024-01-29 18:17 | [5 empty] | Historia |  | 2024-01-29 18:16 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 5400
AFDS-1125 | 19967 | TLS - Nuevo servicio embarques, reunión y revisión de estimado de tiempos. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 10800 | Finalizada | 2024-01-29 18:15 | [5 empty] | Historia |  | 2024-01-29 18:14 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 10800
AFDS-1030 | 19822 | Revisión nivel de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 8820 | Finalizada | 2024-01-16 18:08 | [5 empty] | Subtarea |  | 2024-01-08 09:57 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 8820
AFDS-974 | 19738 | Revision de monitor servicios | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  | 3600 | Finalizada | 2023-12-13 15:53 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-12-13 15:50 | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  |  |  | 3600
AFDS-973 | 19737 | Revision tecnica solucion de monitoreo servicios. | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  | 3600 | Finalizada | 2023-12-13 15:53 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-12-13 15:49 | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  |  |  | 3600
AFDS-954 | 19689 | Revisión para el llamado del servicio en TLE registro de errores. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 3600 | Finalizada | 2023-12-12 18:16 | [5 empty] | Historia |  | 2023-12-12 18:16 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 3600
AFDS-945 | 19673 | Reunión Revisión de monitor de servicios | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 1800 | Finalizada | 2023-12-11 17:31 | [5 empty] | Historia |  | 2023-12-11 17:31 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 1800
AFDS-944 | 19672 | Reunión Revision tecnica para solucion de monitoreo servicios Advan | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 1800 | Finalizada | 2023-12-11 17:31 | [5 empty] | Historia |  | 2023-12-11 17:30 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 1800
AFDS-938 | 19663 | Reunión TLE :: Evaluación de monitor de servicios | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 1800 | Finalizada | 2023-12-08 11:01 | [5 empty] | Historia |  | 2023-12-08 11:01 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 1800
AFDS-656 | 19247 | Llamada con Escobedo para revisar dudas de nivel de servicios y avances | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 3000 | Finalizada | 2023-11-03 13:54 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-11-03 13:50 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 3000
AFDS-531 | 19059 | Incidencia servicios tecnicos edi | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  | 3600 | Finalizada | 2023-10-19 19:15 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-10-19 19:15 | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  |  |  | 3600
AFDS-480 | 18987 | monitoreo nivel de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 184080 | Finalizada | 2023-11-01 19:07 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-10-13 22:51 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 184080
AFDS-477 | 18983 | Daily con Enrique para revisar temas de nivel de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 12600 | Finalizada | 2023-10-13 16:41 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-10-13 16:34 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 12600
AFDS-476 | 18982 | Daily con Edna para revisar temas del cliente Escobedo para la funcionalidad Nivel de servicio | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  | 2520 | Finalizada | 2023-10-13 16:33 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-10-13 16:33 | María Isabel Pozas Naranjo | 6189bcb910bdeb007059518d |  |  |  | 2520
AFDS-437 | 18913 | Permisos - Revisión y pruebas del servicio de envío de notificaciones. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 1800 | Finalizada | 2023-10-10 10:22 | [5 empty] | Historia |  | 2023-10-10 10:21 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 1800
AFDS-428 | 18902 | TLE - Reunión con Roberto para revisar el nombre de servicio de timbrado. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 900 | Finalizada | 2023-10-09 18:15 | [5 empty] | Historia |  | 2023-10-09 18:14 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 900
AFDS-416 | 18886 | Reunión Monitor EDI, revisión de la opción servicios cerrados. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 3600 | Finalizada | 2023-10-09 11:55 | [5 empty] | Historia |  | 2023-10-09 11:53 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 3600
AFDS-393 | 18849 | Monitor EDI - Revisión de la opción de servicios cerrados. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 3600 | Finalizada | 2023-10-05 18:30 | [5 empty] | Historia |  | 2023-10-05 18:29 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 3600
AFDS-383 | 18834 | Feedback QA DEV servicios tecnicos | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  | 3600 | Finalizada | 2023-10-05 09:50 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-10-05 09:42 | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  |  |  | 3600
AFDS-343 | 18765 | Reunión Feedback QA/Dev - Servicios técnicos | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 1800 | Finalizada | 2023-09-27 17:52 | [5 empty] | Historia |  | 2023-09-27 17:51 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 1800
AFDS-338 | 18753 | TLE - Pase de datos para consumo de servicio de cancelación a Roberto | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 2400 | Finalizada | 2023-09-26 17:21 | [5 empty] | Historia |  | 2023-09-26 17:21 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 2400
AFDS-286 | 18664 | Realizacion de estrucura y metodos del mserp de servicios de timbrado, | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  | 21600 | Finalizada | 2023-09-15 13:24 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-09-15 13:20 | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  |  |  | 21600
AFDS-277 | 18653 | Reunión Customer revisar cliente en la solicitud del servicio. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 720 | Finalizada | 2023-09-15 11:57 | [5 empty] | Historia |  | 2023-09-15 11:57 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 720
AFDS-190 | 18509 | Dudas nivel de servicio | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  | 1200 | Finalizada | 2023-09-07 09:48 | [5 empty] | Subtarea |  | 2023-09-06 09:04 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1 |  |  |  | 1200
AFDS-80 | 18277 | Revisión de la opción Servicios cerrados (Histórico) en el Monitor EDI | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 1200 | Finalizada | 2023-08-18 15:36 | [5 empty] | Historia |  | 2023-08-18 15:33 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 1200
AFDS-79 | 18276 | Reunión con Antonio para revisar los servicios de EDI. | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  | 1800 | Finalizada | 2023-08-18 15:36 | [5 empty] | Historia |  | 2023-08-18 15:23 | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea |  |  |  | 1800
AFDS-45 | 18206 | Junta con equipo de servicios tecnicos | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 | 3600 | 3000 | Finalizada | 2023-08-15 21:44 | AFDS-5 | REUNIONES |  |  |  | Tarea |  | 2023-08-15 21:36 | Antonio Ramos Ojeda | 6266b1a4185ac20069301845 |  |  |  | 3000
AFDS-11 | 18079 | Planteamiento Servicio de soporte postmigración |  |  |  | 1980 | Finalizada | 2023-08-04 13:40 | [5 empty] | Historia |  | 2023-08-04 13:06 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  |  |  | 1980
ADVP-182 | 19582 | Pruebas de la caída del servicio ADVANPAC | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 | 144000 |  | En curso | 2024-03-27 08:06 |  |  | Sprint-5 | Sprint-6 |  | Historia |  | 2023-11-30 12:00 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4
ADVP-180 | 19273 | No se devuelve estatus de cancelado del SAT en el ERP (Resolver caída de servicio) |  |  |  | 86400 | En curso | 2024-01-30 09:56 |  |  | Sprint-5 | Sprint-6 |  | Error |  | 2023-11-07 09:19 | María Luisa PIMENTEL ANDRADE | 635824e2928dc277b904c443 |  |  |  | 86400
ADVP-175 | 18721 | Investigar caída de servicio Advanpac | Gerardo García Ortiz | 621037e38c763e0068d3bfa1 | 43200 | 68400 | Finalizada | 2023-10-09 11:39 |  |  | 1 |  |  | Tarea |  | 2023-09-22 11:14 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  |  |  | 68400
ADVP-174 | 18497 | Pruebas de acceso a los diferentes servicios por medio del nuevo ApiGateway | Gerardo García Ortiz | 621037e38c763e0068d3bfa1 | 86400 |  | Finalizada | 2024-01-31 17:26 |  |  | Sprint-6 |  |  | Historia |  | 2023-09-05 10:47 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
ADVP-153 | 18142 | Creación de los parámetros que recibirá el servicio APIInvoiceToPDF | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 14400 |  | En curso | 2023-08-23 11:55 | [5 empty] | Tarea |  | 2023-08-11 08:28 | Alberto Gonzalez Rivera | 628e2aa01e4f4b00681c7fa6
ADVP-145 | 18111 | El servicio debe almacenar o filtrar los errores para poderlos mostrar en el monitor | Gerardo García Ortiz | 621037e38c763e0068d3bfa1 | 18000 | 21960 | Finalizada | 2023-09-26 10:03 | APE-109 | TIMBRADO (ADVANPAC) |  |  |  | Historia |  | 2023-08-09 10:42 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  |  |  | 21960
ADVP-144 | 18110 | Los Stamper deben mandar al servicio logs de problemas con su categoría | Gerardo García Ortiz | 621037e38c763e0068d3bfa1 | 14400 | 60 | Finalizada | 2023-09-26 10:03 | APE-109 | TIMBRADO (ADVANPAC) |  |  |  | Historia |  | 2023-08-09 10:42 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  |  |  | 60
ADVP-131 | 18037 | TAREA1-GERARDO Servicio para monitorear el stamper de cualquier cliente | Gerardo García Ortiz | 621037e38c763e0068d3bfa1 | 18000 | 10800 | Finalizada | 2023-08-16 08:04 | APE-109 | TIMBRADO (ADVANPAC) | Sprint 3 |  |  | Historia |  | 2023-08-01 10:32 | lorena_v | 62b3148f5479e75d631cb3ec |  |  |  | 10800
ADVP-82 | 17007 | Error incorrecto en servicio CHIO 24 02 2024 | Gerardo García Ortiz | 621037e38c763e0068d3bfa1 |  |  | Finalizada | 2023-02-24 16:12 | APE-109 | TIMBRADO (ADVANPAC) | Sprint 1 |  |  | Error |  | 2023-02-24 13:54 | rocio_h | 626801cc1a4eb30069d029e1
ADP-24 | 19723 | Creación de servicios de infraestructura (Jonathan) | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 | 14400 |  | Analisis | 2024-02-01 12:43 |  |  | Tablero Sprint-5 |  |  | Historia |  | 2023-12-13 12:24 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  | 4
ADP-23 | 19721 | MSERP: Agregar servicio Error a Timbrado Stellantis | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 18000 |  | Finalizada | 2024-01-31 12:01 |  |  | Tablero Sprint-5 |  |  | Historia |  | 2023-12-13 12:22 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  | 5
ADP-22 | 19718 | MSERP: Agregar servicio Error a Cancelación Stellantis | Ricardo Sanabria | 6266b1a4fff19d00692604ea | 18000 |  | Finalizada | 2024-01-31 12:01 |  |  | Tablero Sprint-5 |  |  | Historia |  | 2023-12-13 12:22 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  | 5
ADP-20 | 19716 | Journeys: Agregar servicio Error a Timbrado Stellantis | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 | 18000 | 21600 | En curso | 2023-12-25 18:17 |  |  | Tablero Sprint-5 |  |  | Historia |  | 2023-12-13 12:16 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  | 5 |  | 21600
ADP-19 | 19715 | Journeys: Agregar servicio Alive a Timbrado Stellantis | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 | 18000 | 21600 | En curso | 2023-12-25 18:17 |  |  | Tablero Sprint-5 |  |  | Historia |  | 2023-12-13 12:16 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  | 5 |  | 21600
ADP-18 | 19714 | Journeys: Agregar servicio Error a Cancelación Stellantis | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 | 18000 | 21600 | En curso | 2023-12-25 18:17 |  |  | Tablero Sprint-5 |  |  | Historia |  | 2023-12-13 12:16 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  | 5 |  | 21600
ADP-17 | 19713 | Journeys: Agregar servicio Alive a Cancelación Stellantis | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 | 18000 | 28800 | En curso | 2023-12-25 18:17 |  |  | Tablero Sprint-5 |  |  | Historia |  | 2023-12-13 12:16 | Emanuel Soriano López | 712020:35faf828-8f34-42e0-a52d-738d3cff29d4 |  | 5 |  | 28800